## 议题主表
编号 | 父编号 | 议题标题 | 议题类型 | 议题描述 | 目标与成功标准 | 负责人 | 决策人 | 参与人 | 状态 | 优先级(重要性) | 紧急程度 | 决策类型 | 决策截止时间 | 会议结论 | 关键分歧点 | 是否升级 | 升级对象 | 标签 | 备注
1 |  | 公司年度战略 | 决策 | 明确公司未来方向 | 目标：确定战略重点 标准：董事会通过 | CEO | 董事会 | COO,CTO,CFO | 进行中 | P0 | 高 | 不可逆 | 2026-04-10 18:00 |  | AI优先级是否最高 | 是 | 董事会 | 战略
1.1 | 1 | AI产品线布局 | 决策 | 是否加大AI投入 | 目标：确定AI资源占比 标准：ROI>20% | CTO | CEO | 产品负责人 | 进行中 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-09 18:00 | 初步同意投入 | 自研比例争议 | 否 |  | AI
1.1.1 | 1.1 | 自研还是API | 决策 | 技术路径选择 | 目标：降低试错成本 标准：成本<预算 | CTO | CEO | 架构师 | 已完成 | P1 | 中 | 可逆 | 2026-04-08 12:00 | 先API后自研 | 长期成本vs短期速度 | 否 |  | 技术
2 |  | 成本控制 | 讨论 | 降本增效 | 目标：降低整体成本 标准：成本下降15% | CFO | CEO | COO | 进行中 | P0 | 高 |  |  |  | 裁员幅度争议 | 是 | CEO | 财务

## 行动项
行动ID | 关联议题编号 | 行动项 | 负责人 | 状态 | 优先级 | 截止日期 | 验收标准 | 输出物 | 备注
A001 | 1 | 制定战略文档 | 战略负责人 | 进行中 | P0 | 2026-04-30 | 董事会确认 | 战略PPT
A002 | 1 | 组织董事会评审 | CEO助理 | 未开始 | P0 | 2026-05-05 | 会议完成 | 会议纪要
A003 | 1.1 | 输出AI roadmap | 产品负责人 | 未开始 | P0 | 2026-04-15 | 路线图评审通过 | roadmap文档
A004 | 1.1 | 完成成本测算 | 财务分析师 | 未开始 | P1 | 2026-04-12 | CFO确认 | 成本报告
A005 | 1.1.1 | 调研API供应商 | 架构师 | 完成 | P1 | 2026-04-10 | 完成调研报告 | 技术方案 | 已完成3家对比
A006 | 2 | 制定降本方案 | 财务负责人 | 进行中 | P0 | 2026-04-20 | CEO确认 | 成本方案
A007 | 2 | 梳理可优化项 | COO | 未开始 | P1 | 2026-04-18 | 清单完整 | 优化清单

## 风险与指标
记录ID | 关联议题编号 | 类型 | 描述 | 等级/单位 | 当前值 | 目标值 | 应对措施 | 负责人 | 状态
R001 | 1 | 风险 | 战略判断失误 | 高 |  |  | 分阶段投入验证 | CEO | 监控中
R002 | 1.1 | 风险 | 技术路线风险 | 中 |  |  | 先小规模试点 | CTO | 监控中
R003 | 1.1.1 | 风险 | 外部API依赖 | 中 |  |  | 多供应商备选 | 架构师 | 已缓解
R004 | 2 | 风险 | 核心员工流失 | 高 |  |  | 分阶段优化,保留关键人才 | COO | 监控中
M001 | 1 | 指标 | 收入增长率(%) | % | 5 | 20 |  |  | 跟踪中
M002 | 1.1 | 指标 | AI收入占比(%) | % | 0 | 30 |  |  | 跟踪中
M003 | 1.1.1 | 指标 | 开发周期(月) | 月 | 3 | 1 |  |  | 跟踪中
M004 | 2 | 指标 | 总成本(万元) | 万元 | 1000 | 850 |  |  | 跟踪中