## 议题主表
编号 | 父编号 | 议题标题 | 议题类型 | 议题描述 | 目标与成功标准 | 负责人 | 决策人 | 参与人 | 状态 | 优先级(重要性) | 紧急程度 | 决策类型 | 决策截止时间 | 会议结论 | 关键分歧点 | 是否升级 | 升级对象 | 标签 | 来源文件 | SRT时间点 | 备注
1 |  | 时间管理与工作方法论 | 讨论 | 团队时间安排混乱，不知道该做什么；需要像学生分析考试成绩一样，精准定位问题、分析对错、规划下一步 | 目标：建立精准的问题分析和行动规划方法 标准：每项工作有明确目标、时间成本和预期改变 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 讨论中 | P1 | 高 | 可逆 |  | 要像孩子学习一样分析哪些对哪些错，列出精准的行动计划，不要发散式焦虑 |  | 否 |  | 方法论,时间管理 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:00:00-00:01:00 | 会议开场即讨论
2 |  | 跟踪一线消费趋势与商业能力提升 | 决策 | 如何跟上一线消费趋势、了解市场变化；每个生意只能做3-5年，公司/团队需具备切换赛道的商业能力 | 目标：具备持续跟踪消费趋势的能力 标准：三五年后能顺利替换到下一个风口 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 进行中 | P0 | 高 | 不可逆 | 2026-04-30 | 这是个人/团队/公司的基本素质问题，需要持续关注市场 |  | 否 |  | 消费趋势,商业能力 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:00:50-00:01:30
3 |  | 自身需求映射是否能覆盖市场 | 讨论 | 我们自身的需求映射是否失真、是否能覆盖市场；结合AI做商业分析避免掉入加盟圈套 | 目标：建立AI辅助的商业分析能力 标准：需求映射能覆盖真实市场 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 |  | 结合AI做商业分析，拥有更完整的商业视野，避免加盟陷阱 | 需求是否失真 | 否 |  | 商业分析,AI,需求 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:01:22-00:01:50
4 |  | 线上营销获客能力建设 | 决策 | 所有公司都面临获客问题，没有好工具和好服务；我们应在线上营销和获客方面发力 | 目标：建立完整的线上营销获客能力 标准：能独立完成内容生产-投放-获客-数据分析全流程 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 进行中 | P0 | 高 | 不可逆 | 2026-05-08 | 获客是公司首要问题，所有人所有公司都面临这个困难，需优先3周-1月攻克 | 先补短板还是先做产品 | 否 |  | 获客,营销,核心 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:02:00-00:02:30 | 4次会议均涉及此核心议题
4.1 | 4 | AI兼职匹配平台案例分析(OpenJob) | 讨论 | 国外有AI兼职平台OpenJob，用AI低成本解决用工匹配问题；探讨AI在招聘/兼职领域的商业逻辑 | 目标：理解AI在匹配类业务中的商业模式 标准：能推演其商业逻辑 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P2 | 低 | 可逆 |  | AI能低成本解决用工匹配问题，但需深入了解具体商业逻辑而非只看标题 | 对平台了解不够深入 | 否 |  | AI,招聘,匹配 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:02:30-00:05:00 | 发言人1提到没有仔细看
4.2 | 4 | 获客能力作为核心竞争力定位 | 决策 | 有了营销获客能力后可以做多种业务：义乌选品卖货、帮平台做获客代理、卖客流等 | 目标：以获客能力为核心竞争力 标准：能为自身和他人做获客 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 进行中 | P0 | 高 | 不可逆 | 2026-05-08 | 做获客代理比做具体产品更有价值，一个单挣几块钱利润就能吃饱 |  | 否 |  | 获客,核心能力 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:05:00-00:06:30
4.3 | 4 | 数据营销与一线消费趋势跟踪 | 讨论 | 通过跟踪1万个网红、最新消费数据、抖音小红书全平台调研，获取一手数据抢占市场先机 | 目标：建立消费趋势数据跟踪体系 标准：能看到最新风口并抢吃第一口 | 发言人2 |  | 发言人1 | 未开始 | P1 | 中 | 可逆 |  | 如果不善于做直播，就做数据分析方面 |  | 否 |  | 数据,消费趋势,网红 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:06:30-00:07:30
4.4 | 4 | 全民销售时代的能力要求 | 讨论 | 未来是全民销售时代，毕业生不仅需要知识更要会销售自己、表达自信、建立信任 | 目标：明确新时代销售能力要求 标准：团队认知对齐 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P2 | 低 | 可逆 |  | 需要平台支持：数据+内容运营+内容生成+投放+获客引流 |  | 否 |  | 销售,个人品牌 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:08:00-00:09:00
4.5 | 4 | 内容生产-广告投放全链条打通 | 决策 | 从内容生产（AI生成文案/广告）→广告投放（小红书/抖音/朋友圈）→数据分析（ROI），全链条要打通 | 目标：打通内容到投放到数据的完整链条 标准：不管做什么生意都能用这套体系 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 进行中 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-05-01 | AI能生成广告文案，比如逗猫棒、宠物玩具等都可以做内容投放，我们有工程生产能力优势 | 自建能力vs使用现有工具 | 否 |  | 内容生产,广告投放,AI | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:10:00-00:13:00 | 举例：小红书投放、抖音投放
4.6 | 4 | 广告投放渠道与网红流量分析 | 讨论 | 大平台有很多流量数据（小红书网红流量、抖音数据等），但企业不知道投哪些网红更有效 | 目标：掌握各平台流量和网红数据 标准：能精准选择投放渠道和网红 | 发言人2 |  | 发言人1 | 未开始 | P1 | 中 | 可逆 |  | 林江等公司做的更重的是帮企业选网红投放，我们也应具备这种能力 |  | 否 |  | 网红,流量,投放 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:12:30-00:13:30
4.7 | 4 | ROI投资回报数据分析能力 | 讨论 | 需要做投放后的ROI分析，了解各渠道投放效果，做闭环数据分析 | 目标：建立ROI分析体系 标准：能评估各渠道投放效果 | 发言人2 |  | 发言人1 | 未开始 | P1 | 中 | 可逆 |  | 这个就是数据后的一环，投资回报率分析 |  | 否 |  | ROI,数据分析 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:14:00-00:14:30
5 |  | 数据清洗与AI数据服务行业分析 | 讨论 | 国外有公司做数据清洗业务，每个行业招一个牛人做专业数据清洗，支持AI大模型训练；国内类似的有数据标注行业 | 目标：了解数据清洗/标注行业机会 标准：判断是否值得进入 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P2 | 低 | 可逆 |  | 国外做得很好，国内15年前就有人工审核/数据标注（河南山东小团队），现在借助AI在原来基础上升级 |  | 否 |  | 数据清洗,AI,标注 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:14:30-00:17:00
6 |  | AI在中小企业的实际应用场景 | 讨论 | 讨论AI是否对所有企业都有价值，以电动车店老板为例分析AI应用的具体场景 | 目标：明确AI赋能中小企业的具体切入点 标准：有可落地的服务方案 | 发言人1 |  | 发言人2 | 讨论中 | P2 | 中 | 可逆 |  | 电动车老板虽然对产品很熟但也需要AI做文案维护客户(如微信群发新车型/检查提醒等) | AI价值认知不足，商家不愿主动接受 | 否 |  | AI,中小企业,电动车 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:18:00-00:20:30 | 争论较激烈
6.1 | 6 | AI提升用户体验与销售的关系 | 讨论 | AI提升用户体验能否带来销量？老板问"能多卖一台车吗"，无法保证；讨论中出现激烈分歧和抬杠 | 目标：论证AI提升体验→提升销售的逻辑链 标准：找到可行切入点 | 发言人1 |  | 发言人2 | 讨论中 | P2 | 低 | 可逆 |  | 不能直推AI概念，应从提升销量角度切入；但也存在"我们没有做广告的经验"的现实 | 体验好≠销售好的反驳 | 否 |  | 用户体验,销售,品牌 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:20:30-00:25:00 | 讨论中有分歧/抬杠
7 |  | 现有数据分析平台的利用与能力缺失 | 讨论 | 抖音和快手有现成的直播数据统计平台（主播排名、销量、单品数据等），但我们从未利用；发现公司没有把产品做广告推广并收集数据分析闭环的能力 | 目标：利用现有平台数据辅助决策 标准：注册账号并开始使用数据 | 发言人1 |  | 发言人2 | 未开始 | P1 | 高 | 可逆 | 2026-04-15 | 平台已有（抖音快手数据），但我们没用上；做生意分析时发现欠缺广告推广和数据闭环能力 | 团队未利用已有资源（懒） | 否 |  | 抖音,快手,数据平台 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:24:51-00:25:45 | 发言人1承认是懒
7.1 | 7 | 广告推广与数据分析闭环能力缺失 | 讨论 | 做生意分析时发现公司没有能力把产品做广告推广出去并收集数据分析清楚，完成闭环 | 目标：补齐广告推广+数据闭环能力 标准：能完成产品推广全流程 | 发言人2 |  | 发言人1 | 未开始 | P0 | 高 | 可逆 |  | 不管做任何生意，我们没有能力做广告推放并收集数据分析闭环 |  | 否 |  | 广告,数据闭环 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:25:25-00:25:45
8 |  | 企业竞争优势分析与路径选择 | 决策 | 是否应基于自身十几年经验做擅长的事，还是从零进入新行业？以海底捞张勇服务致胜为例分析 | 目标：明确基于自身优势的发展路径 标准：团队达成共识 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 讨论中 | P0 | 高 | 不可逆 | 2026-04-30 | 不能推翻十几年经验从零开始，应发挥自身优势（数据分析、消费趋势把握） | 押天才概率vs选成功率大的事 | 否 |  | 竞争优势,路径选择 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:26:00-00:29:00 | 讨论中出现分歧和情绪
8.1 | 8 | 与地推跑腿人员的竞争分析 | 讨论 | 分析后发现与地推跑腿人员相比，我们在成本、教育成本和工资压力上更高 | 目标：明确不做的方向 标准：排除不具优势的领域 | 发言人2 |  | 发言人1 | 已完成 | P2 | 低 | 可逆 |  | 不做地推跑腿类业务，成本不具优势 |  | 否 |  | 竞争分析,地推 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:28:00-00:29:00 | 已排除此方向
9 |  | 直播营销与传统广告投放转型 | 讨论 | FCN等公司做线上直播打造IP、网红软广带货；未来广告投放从电视→手机→直播→AI不断演变 | 目标：理解直播营销模式并判断切入点 标准：明确是否做直播 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 |  | FCN公司侧重网红IP软广带货；未来核心仍是营销；类似公司非常多，门槛不高 |  | 否 |  | 直播,广告,FCN | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:29:23-00:32:00
9.1 | 9 | 完善自身广告营销能力 | 决策 | 需要完善广告营销能力，哪怕只是在抖音小红书上进货销售，有能力就能盈利 | 目标：具备基本的线上营销能力 标准：能在平台上独立完成营销+销售 | 发言人2 | 发言人1 | 全体 | 未开始 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-05-01 | 南方每个小县城都有做牌匾/传单的广告公司，线上版本的能力我们也必须有 |  | 否 |  | 营销能力,自建 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:32:00-00:33:00
10 |  | 线上销售产品与赛道探索 | 讨论 | 讨论具体卖什么：童装网红买手店、单品爆款（足球鞋/牛仔马甲等）、义乌小商品等 | 目标：确定可验证的产品方向 标准：找到可落地的测试品类 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 |  | 可以从单一品类切入（如只卖牛仔马甲），零成本开号；先做童装需研究线上营销策略 | 卖什么具体品类尚无定论 | 否 |  | 选品,童装,爆款 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:33:11-00:36:00
10.1 | 10 | 大数据平台学习与调研 | 讨论 | 花两周时间研究大数据平台，了解市场趋势，为后续营销活动打基础 | 目标：熟悉大数据平台的使用 标准：能独立使用平台获取趋势数据 | 发言人1 |  | 发言人2 | 未开始 | P1 | 中 | 可逆 | 2026-04-22 | 如果不懂广告营销，可以花两天时间去看大数据平台 |  | 否 |  | 大数据,调研 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:33:30-00:34:00
11 |  | 运气与分析在商业成功中的比重 | 讨论 | 以义乌发现爆款开店获利为例，讨论运气因素与宏观趋势分析、自身条件判断各占多少比重 | 目标：建立理性的商业决策框架 标准：不以偏概全 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P2 | 低 | 可逆 |  | 不是百分百运气，包含宏观趋势分析+自身条件+投入判断；用漏斗模型解释：80%看到→20%研究→少数人行动 |  | 否 |  | 运气,分析,决策 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:37:37-00:40:00
12 |  | 数字人营销与AI合成视频机会 | 讨论 | 数字人24小时直播带货已有很多店在做（假货居多）；AI合成视频（录一周后自动生成后续） | 目标：评估数字人业务机会 标准：判断是否值得进入 | 发言人1 |  | 发言人2 | 讨论中 | P2 | 低 | 可逆 |  | 数字人一直到现在都挣钱，但跟我们理解的可能不一样（主要是24小时假货直播）；当初没跟进是分析后觉得不行 | 与我们理解的数字人不同 | 否 |  | 数字人,AI视频,直播 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:42:00-00:43:30 | 之前分析过放弃了
13 |  | 个人/企业基本素质定位与短板分析 | 决策 | 做任何项目前首要任务是分析自身短板，特别是获客方面的短板 | 目标：定位并分析核心短板 标准：明确优先解决方向 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 进行中 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-15 | 短板在获客，核心是营销获客；解决问题可能涉及培训和广告营销 |  | 否 |  | 短板,定位,素质 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:00:00-00:02:00
14 |  | 短视频创作与抖音号运营策略 | 讨论 | 利用AI生成文案做口播短视频；讨论发布频率、数据分析、一天发大量视频的策略 | 目标：掌握短视频创作和运营方法 标准：能独立运营抖音号 | 发言人1 |  | 发言人2 | 未开始 | P1 | 中 | 可逆 |  | 有人AI生成文案口播两个月粉丝百万；可自己制作视频素材找人剪辑后多平台发布；注意内容质量和数据跟踪 | 能拍剪辑并持续投入的人不多 | 否 |  | 短视频,抖音,AI文案 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:03:00-00:05:00
15 |  | 消费品品牌孵化策略(化妆品/水杯) | 讨论 | 研究本土小众品牌，通过消费趋势分析→广告内容→投放→电商数据闭环→调整策略，建立自己的品牌 | 目标：明确品牌孵化路径 标准：有具体可操作的品牌孵化方案 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 | 2026-05-08 | 与专业网红合作而非亲自直播更高效；通过电商数据闭环指导产品开发和销售策略 |  | 否 |  | 品牌,化妆品,水杯 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:05:51-00:08:00
16 |  | 走出去拓展视野与信息交叉验证 | 决策 | 通过视频、展会、人脉等多渠道获取一线信息并交叉验证，克服认知闭塞问题 | 目标：建立多渠道信息获取体系 标准：定期获取一线消费趋势信息 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 中 | 可逆 |  | CTO必须主动学习新领域知识，通过各种途径获取一线消费趋势 | 团队可能有眼界局限 | 否 |  | 展会,人脉,信息 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:09:14-00:12:47 | 发言人2自省为CTO应主动学习
17 |  | 员工工作目标与KPI衡量标准 | 讨论 | 以公司模式设定目标，如展会KPI基于能否为公司带来效益来决定是否发放工资和差旅费 | 目标：建立合理的KPI体系 标准：目标可量化可衡量 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P2 | 中 | 可逆 |  | 用效益导向来设定KPI |  | 否 |  | KPI,绩效 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:11:11-00:11:28 | 简要提及
18 |  | 营销运营闭环短板共识与攻关计划 | 决策 | 团队需先在"营销运营闭环是首要短板"上达成共识，然后投入3周-1个月集中攻克 | 目标：团队达成共识并集中攻关 标准：3周-1月内完成短板补足 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 进行中 | P0 | 高 | 不可逆 | 2026-05-01 | 解决营销闭环比其他所有问题都重要，是开展任何业务的前提 |  | 否 |  | 短板,共识,攻关 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:00:00-00:05:00 | 议题推进强调优先级
19 |  | AI降低成本使新业务可行性分析 | 讨论 | 过去因成本高无法开展的业务，AI出现后变得可行，但直接客户关系仍不可替代 | 目标：评估AI降本后的新业务机会 标准：客户关系建立仍是第一步 | 发言人1 |  | 发言人2 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 |  | AI增强分析和执行能力，但与客户建立直接关系仍是获客的关键步骤 |  | 否 |  | AI,成本,客户关系 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:05:46-00:07:00
20 |  | 产业现状调研与销售全流程打通 | 决策 | 深入了解产业现状、公司服务模式和成本流程，以具体案例注册账号跑通全流程 | 目标：跑通一个完整的销售案例 标准：从注册到获客到成交全流程验证 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 未开始 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-05-08 | 用水杯等低成本案例验证数据链运作，先研究行业再制定落地策略 | 拿什么产品来验证 | 否 |  | 全流程,验证,落地 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:07:26-00:10:00 | 提议用水杯做验证案例
21 |  | 未来生意方向：外包vs IP vs卖货 | 决策 | 讨论是继续外包、做个人IP、还是卖爆款单品；发现方向不明确需要决策 | 目标：明确公司未来业务方向 标准：团队达成共识 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 进行中 | P0 | 高 | 不可逆 | 2026-04-30 | 不做网红IP（不擅长）；不直接卖货（利润低、不是高科技）；倾向做AI获客中介+品牌运营+内容投放 | 外包vs卖货vs中介，分歧较大 | 否 |  | 战略方向,外包,IP | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:10:26-00:18:00 | 讨论最激烈的部分
21.1 | 21 | 不做卖货的原因分析 | 讨论 | 低客单价利润太薄，类似陪诊的道理；高客单价商品不适合线上销售 | 目标：排除不适合的方向 标准：团队认同 | 发言人2 |  | 发言人1 | 已完成 | P1 | 中 | 可逆 |  | 卖货太累且利润低，即使量大也难以获得高收益 |  | 否 |  | 卖货,利润 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:13:28-00:15:00
21.2 | 21 | 公司定位为AI获客中介+品牌运营 | 决策 | 不做外包/平台搭建，专注品牌宣传+广告投放+获客线索获取，做销售前期环节 | 目标：明确公司新定位 标准：团队接受 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 讨论中 | P0 | 高 | 不可逆 | 2026-04-30 | 只做品牌宣传、内容投放和获客线索，不做后端交付；利用低成本广告投放获取客户线索 | 还需进一步明确 | 否 |  | 中介,品牌运营,获客 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:16:12-00:19:00
22 |  | 数据分析预测潜在爆款产品 | 讨论 | 利用一线数据和消费趋势预测，提前布局潜在爆款ABC，避免看到爆了以后再跟进 | 目标：建立爆款预测能力 标准：基于数据而非运气做决策 | 发言人1 |  | 发言人2 | 未开始 | P1 | 中 | 可逆 |  | 将潜在爆款绑定在一起，通过数据分析预测消费趋势提前布局 |  | 否 |  | 爆款,预测,数据 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:19:01-00:22:00
23 |  | 外包行业K型分化与AI应对策略 | 决策 | AI使部分程序员性价比极低被淘汰（K型分化）；需利用AI coding保持竞争力 | 目标：在K型分化中保持竞争力 标准：AI效率提升，成本下降但利润保持 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 进行中 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-30 | AI使产出从5000行→100万行代码，需调整报价策略（降人天不降总价），保证利润空间 | 降价幅度vs利润空间 | 否 |  | K型分化,AI coding,外包 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:22:42-00:27:00
23.1 | 23 | 外包报价策略调整(降价+降人天) | 决策 | 成本下降后维持或适当降低报价（如1900→1800），同时减少人天报价 | 目标：制定新的报价策略 标准：降价同时保证利润 | 发言人2 | 发言人1 | 全体 | 讨论中 | P1 | 高 | 可逆 | 2026-04-20 | 可适当降200元(1900→1800)作为谈判门槛，人天同步优化；通过月度对比去年数据验证 | 降多少合适 | 否 |  | 报价,降价 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:25:46-00:30:00
24 |  | IDG等关键客户维护与AI能力展示 | 决策 | 向IDG(张峰)展示AI能力，降低成本转移部分工作到AI，保持老客户不流失 | 目标：IDG客户续约并升级合作 标准：客户认可AI能力 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 进行中 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-15 | 计划与张峰沟通展示AI提效降本能力；IDG客户应该跑不了因为我们是他们最好用的外包 | 最近两天未收到回复 | 否 |  | IDG,客户,AI | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:31:48-00:36:00
24.1 | 24 | 向李嘉诚/张聪展示公司AI+商业分析能力 | 讨论 | 让公司上下认知统一：公司不只能做APP还能做AI商业策划和分析报表 | 目标：客户认知升级 标准：客户知道我们能做AI业务 | 发言人2 |  | 发言人1 | 未开始 | P1 | 中 | 可逆 |  | 可主动引荐或通过张聪（有话语权）来推进 |  | 否 |  | 客户认知,AI | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:36:00-00:38:00
25 |  | 外包市场竞对调研(北京/郑州/济南/西安) | 决策 | 调研各地外包公司的服务水平和报价，确保我们定价有竞争力 | 目标：了解竞争格局 标准：完成调研报告 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 未开始 | P1 | 高 | 可逆 | 2026-04-20 | 不应参与转包业务，要维护客户信任；强调两个卖点：解决问题能力+友好沟通 |  | 否 |  | 竞对,市场调研 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:37:50-00:42:00
26 |  | Excel/Power BI商业分析工具与AI结合 | 讨论 | 各行各业都离不开Excel做数据分析；Power BI是行业标杆；现在可以用AI结合文档/表格/数据库做分析 | 目标：制作技术广告投放 标准：投放方案完成 | 发言人1 |  | 发言人2 | 未开始 | P2 | 中 | 可逆 |  | Power BI二三十年前就是标杆，现在用AI结合做分析是趋势 |  | 否 |  | Power BI,广告 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:42:00-00:43:00 | 简短提及
27 |  | 品牌定位与广告内容生成策略 | 决策 | 两个痛点：1.广告内容怎么生成(需定位品牌/客户群体/痛点)；2.如何触达客户 | 目标：完成品牌定位并制定内容策略 标准：本周解决客户群体定位 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 未开始 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-15 | 定位一线金融公司/VCL投资公司等；针对不同客户群体生成不同内容；利用AI工具和CDS自动化 |  | 否 |  | 品牌定位,内容策略 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:00:00-00:04:00
27.1 | 27 | 内容投放自动化与ROI成本监控 | 讨论 | 用工具或自建系统完成内容到投放全流程自动化，关注各渠道投放成本与获客数量 | 目标：实现投放自动化 标准：固定成本下高效运作 | 发言人1 |  | 发言人2 | 未开始 | P1 | 中 | 可逆 |  | 需关注百度搜索引擎等各渠道的投放成本对比 |  | 否 |  | 自动化,ROI,投放 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:03:00-00:05:00
28 |  | 远程外包数据安全与监控产品 | 决策 | 远程外包存在数据泄露风险，成本再低也不能接受；需研发监控远程员工电脑和数据安全的产品 | 目标：解决远程外包数据安全问题 标准：数据零泄露 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 未开始 | P1 | 高 | 不可逆 | 2026-06-08 | 数据安全是首要原则，需使用内网专网和MPLS等技术；计划做一个解决这些痛点的产品 | 远程成本优势vs数据安全风险 | 否 |  | 数据安全,远程,监控 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:04:40-00:09:00
28.1 | 28 | 驻场外包利益关系与服务质量问题 | 讨论 | 驻场外包存在利益关系复杂（如张颖安排的人不敢动）、服务质量不稳定等问题 | 目标：理清外包管理中的利益关系 标准：建立客观的质量评估 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P2 | 中 | 可逆 |  | 驻场外包因敏感性（如领导安排的人）导致管理困难；客户不敢给差评 | 涉及人际关系敏感 | 否 |  | 驻场,利益关系 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:09:00-00:12:00
29 |  | 外包团队服务质量监控与客户流失防控 | 决策 | 外包团队服务质量差（沟通不畅、响应慢、需求文档不规范）导致客户流失 | 目标：建立服务质量监控体系 标准：客户满意度提升、流失率下降 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 未开始 | P1 | 高 | 可逆 | 2026-05-15 | 需正视问题积极解决，不能因认知局限或懒惰而错失改进机会 |  | 否 |  | 质量监控,客户流失 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:09:19-00:14:00
30 |  | 公司核心优势分析与AI协作定位 | 讨论 | 客观分析团队能力：低成本高产出研发资源+高效远程协作流程是核心优势；AI加速系统设计但流程和数据仍需系统 | 目标：明确核心优势和AI定位 标准：优势系统建立 | 发言人1 |  | 发言人2 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 |  | 企业应学会指挥AI而非被AI替代；系统是社会惯例不会消失（如清明节上坟、财年通知等） |  | 否 |  | 优势分析,AI协作 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:14:12-00:18:39

## 行动项
行动ID | 关联议题编号 | 行动项 | 负责人 | 状态 | 优先级 | 截止日期 | 验收标准 | 输出物 | 来源文件 | SRT时间点 | 备注
A001 | 1 | 制定团队精准行动计划模板（目标/问题/动作/时间成本/预期改变） | 发言人2 | 未开始 | P1 | 2026-04-15 | 模板可用 | 行动计划模板 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:00:30
A002 | 2 | 建立一线消费趋势跟踪机制 | 发言人2 | 未开始 | P0 | 2026-04-30 | 定期跟踪报告 | 趋势跟踪机制 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:00:50
A003 | 3 | 结合AI做一次完整的商业分析（需求映射/市场覆盖） | 发言人2 | 未开始 | P1 | 2026-04-22 | 分析报告完成 | 商业分析报告 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:01:30
A004 | 4 | 分析当前获客短板，确定优先解决方向 | 发言人1 | 进行中 | P0 | 2026-04-12 | 短板分析报告完成 | 短板分析报告 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:02:00 | 4次会议均强调
A005 | 4.1 | 深入调研OpenJob平台商业模式和AI匹配逻辑 | 发言人1 | 未开始 | P2 | 2026-04-20 | 调研报告 | 平台分析报告 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:03:00 | 不能只看标题
A006 | 4.3 | 跟踪1万个网红和最新消费数据，建立数据库 | 发言人2 | 未开始 | P1 | 2026-05-08 | 数据库建立 | 网红/消费数据库 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:06:30
A007 | 4.5 | 用一个具体产品（如逗猫棒）测试AI生成广告→投放→数据分析全链条 | 发言人1 | 未开始 | P0 | 2026-05-01 | 全链条跑通 | 案例复盘文档 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:10:15
A008 | 4.6 | 调研小红书/抖音网红流量数据和投放渠道选择 | 发言人2 | 未开始 | P1 | 2026-04-22 | 渠道分析完成 | 渠道分析报告 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:12:30
A009 | 5 | 调研国内外数据清洗/数据标注行业机会 | 发言人2 | 未开始 | P2 | 2026-05-15 | 行业报告 | 行业分析报告 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:14:29
A010 | 7 | 注册抖音/快手数据平台账号，学习使用 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-15 | 账号注册并使用 | 账号清单 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:23:38 | 之前懒没做
A011 | 10.1 | 花2周时间研究大数据平台，了解市场趋势 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-22 | 平台使用熟练 | 学习笔记 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:33:30
A012 | 10 | 调研童装市场线上营销策略，观察成功案例 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-22 | 案例分析完成 | 案例分析报告 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:34:00
A013 | 9.1 | 尝试开设公司抖音/小红书等账号 | 发言人2 | 未开始 | P0 | 2026-04-22 | 账号注册完成 | 账号清单 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:40:00 | 以前在廊坊就该做
A014 | 13 | 定位并分析团队短板（聚焦获客方向） | 发言人2 | 进行中 | P0 | 2026-04-15 | 短板报告 | 短板分析报告 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:00:00
A015 | 14 | 调研AI生成文案口播短视频的具体方法和工具 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-18 | 工具选型完成 | 工具评测报告 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:03:00
A016 | 14 | 每天制作并发布3-5条短视频到多平台 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-22 | 持续发布一周 | 视频发布记录 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:04:00 | 先用手机拍素材找人剪
A017 | 15 | 研究本土化妆品/水杯等小众品牌的市场机会 | 发言人2 | 未开始 | P1 | 2026-05-08 | 市场调研完成 | 品类调研报告 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:05:51
A018 | 16 | 安排参加行业展会，拓展人脉获取一线信息 | 发言人1 | 未开始 | P2 | 2026-06-08 | 至少参加1场展会 | 展会纪要 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:09:14
A019 | 16 | CTO主动学习新领域知识（AI/营销等） | 发言人2 | 进行中 | P1 | 持续 | 持续学习 | 学习笔记 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:12:00
A020 | 18 | 调研数据平台公司并准备汇报材料 | 发言人1 | 进行中 | P0 | 2026-04-13 | 本周末完成 | 数据平台调研报告 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:00:00 | 上午已找到部分
A021 | 20 | 用水杯作为低成本案例跑通营销运营全流程 | 发言人1 | 未开始 | P0 | 2026-05-08 | 完成闭环验证 | 案例复盘文档 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:07:26
A022 | 21.2 | 注册两个公司账号，跑通注册流程 | 发言人2 | 未开始 | P1 | 2026-04-22 | 注册完成 | 公司注册材料 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:09:00
A023 | 23.1 | 制定AI化后的新报价策略（降价+降人天） | 发言人2 | 未开始 | P1 | 2026-04-20 | 报价方案完成 | 报价方案 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:25:46
A024 | 24 | 与IDG客户(张峰)沟通，展示AI能力并讨论降本方案 | 发言人1 | 未开始 | P0 | 2026-04-10 | 完成沟通 | 沟通纪要 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:31:48 | 最近两天未收到回复
A025 | 24.1 | 引荐或通过张聪向老板展示AI+商业分析能力 | 发言人2 | 未开始 | P1 | 2026-04-20 | 完成展示 | 展示材料 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:36:00
A026 | 25 | 做一轮外包市场调研(北京/郑州/济南/西安) | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-20 | 调研报告完成 | 市场调研报告 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:37:50
A027 | 25 | 制作公司新定位文档/PPT（差异化展示） | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-25 | 文档完成 | 公司定位PPT | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:42:00
A028 | 23 | 研究AI coding如何优化外包服务投放和销售话术 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-30 | 方案完成 | 优化方案 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:22:42
A029 | 27 | 本周确定目标客户群体（一线金融/VCL投资等） | 发言人1 | 未开始 | P0 | 2026-04-13 | 客户群体明确 | 客户定位文档 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:00:00
A030 | 27 | 为不同客户群体制定广告内容策略 | 发言人1 | 未开始 | P0 | 2026-04-22 | 策略文档完成 | 内容策略文档 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:01:00
A031 | 27.1 | 选择/搭建内容投放自动化工具 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-30 | 工具选型完成 | 工具评测 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:03:00
A032 | 28 | 调研远程员工电脑监控和数据安全技术方案(内网/MPLS) | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-05-08 | 技术方案完成 | 技术方案文档 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:04:40
A033 | 29 | 设计外包服务质量评估体系 | 发言人2 | 未开始 | P1 | 2026-05-15 | 评估体系文档 | 评估标准文档 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:09:19
A034 | 30 | 分析团队优劣势并与行业横向对比 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-30 | 分析报告完成 | 优劣势分析报告 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:14:12

## 风险与指标
记录ID | 关联议题编号 | 类型 | 描述 | 等级/单位 | 当前值 | 目标值 | 应对措施 | 负责人 | 状态 | 来源文件 | SRT时间点
R001 | 4 | 风险 | 获客能力缺失导致公司无法增长 | 高 |  |  | 优先3周-1月攻克获客短板 | 发言人1 | 监控中 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:02:00
R002 | 2 | 风险 | 消费趋势跟不上导致3-5年后被淘汰 | 高 |  |  | 建立持续跟踪消费趋势的机制 | 发言人2 | 监控中 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:00:50
R003 | 3 | 风险 | 需求映射失真导致错误决策 | 中 |  |  | 结合AI做商业分析校准需求 | 发言人2 | 监控中 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:01:30
R004 | 4.5 | 风险 | AI生成内容质量不达标 | 中 |  |  | 先用低成本产品小规模验证 | 发言人1 | 监控中 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:10:15
R005 | 6 | 风险 | AI推广被中小企业拒绝接受 | 中 |  |  | 从提升销量角度切入而非推AI概念 | 发言人1 | 监控中 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:18:00
R006 | 7 | 风险 | 团队懒惰导致已有资源未利用 | 中 |  |  | 设定明确deadline和责任人 | 发言人1 | 监控中 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:23:38
R007 | 8 | 风险 | 盲目进入新行业导致资源浪费 | 高 |  |  | 基于自身优势选择路径，不从零开始 | 发言人2 | 监控中 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:26:00
R008 | 21 | 风险 | 业务方向不明确导致资源分散 | 高 |  |  | 尽快达成团队共识聚焦核心方向 | 发言人1 | 监控中 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:10:26
R009 | 23 | 风险 | 外包行业K型分化，低端外包被淘汰 | 高 |  |  | AI化转型提升效率降低成本 | 发言人1 | 监控中 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:22:42
R010 | 23.1 | 风险 | 降价导致利润过度压缩 | 中 |  |  | 降人天而非降总价来保证利润 | 发言人2 | 监控中 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:25:46
R011 | 24 | 风险 | 关键客户(IDG)流失 | 高 |  |  | 主动沟通展示AI能力，适当降价 | 发言人1 | 监控中 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:31:48
R012 | 28 | 风险 | 远程外包数据泄露 | 高 |  |  | 研发监控产品，使用内网专网MPLS | 发言人1 | 待处理 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:04:40
R013 | 28.1 | 风险 | 驻场外包利益关系导致管理困难 | 中 |  |  | 建立客观评估体系，减少人情因素 | 发言人2 | 监控中 | Apr 8, 5.00 PM__原文.srt | 00:09:00
R014 | 16 | 风险 | 团队认知闭塞错过新兴行业机会 | 中 |  |  | 走出去交流、参加展会、多渠道验证 | 发言人2 | 监控中 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:09:14
R015 | 12 | 风险 | 数字人业务与预期不符(实为24h假货直播) | 低 |  |  | 深入调研后再决定是否进入 | 发言人1 | 已缓解 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:42:00
M001 | 4 | 指标 | 营销闭环搭建进度(%) | % | 0 | 100 |  |  | 跟踪中 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:00:00
M002 | 4.5 | 指标 | 平台账号注册完成数 | 个 | 0 | 5 |  |  | 跟踪中 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:03:00
M003 | 23.1 | 指标 | 外包报价调整(元/人天) | 元 | 1900 | 1800 |  |  | 跟踪中 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:25:46
M004 | 23 | 指标 | AI替代人天占比(%) | % | 0 | 30 |  |  | 跟踪中 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:22:42
M005 | 24 | 指标 | 关键客户续约率(%) | % |  | 100 |  |  | 跟踪中 | Apr 8, 3.44 PM__原文.srt | 00:31:48
M006 | 14 | 指标 | 每日短视频发布数 | 条 | 0 | 5 |  |  | 跟踪中 | Apr 8, 3.25 PM__原文.srt | 00:04:00
M007 | 4.3 | 指标 | 跟踪网红数量 | 个 | 0 | 10000 |  |  | 跟踪中 | Apr 8, 2.20 PM__原文.srt | 00:06:30