## 议题主表
编号 | 父编号 | 议题标题 | 议题类型 | 议题描述 | 目标与成功标准 | 负责人 | 决策人 | 参与人 | 状态 | 优先级(重要性) | 紧急程度 | 决策类型 | 决策截止时间 | 会议结论 | 关键分歧点 | 是否升级 | 升级对象 | 标签 | 来源文件 | SRT时间点 | 备注
1 |  | AI行业认知与宣传策略 | 决策 | 分析竞品公司（如深圳小程序开发公司1.5万粉丝/100条视频），讨论如何做AI相关的宣传和传播 | 目标：开设账号并启动内容发布 标准：开始吸引粉丝群体 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 未开始 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-16 | 先开账号，分析竞品视频（哪几条最好），模仿生成内容（数字人/文案生成/自己录制） | 宣传传播是开放性问题，需要实践去发现 | 否 |  | 宣传,AI,账号 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:00:00-00:03:56
1.1 | 1 | 开设公司账号与竞品内容模仿 | 决策 | 先开设账号，研究深圳小程序开发等竞品公司的视频内容，模仿最好的视频去生成类似内容 | 目标：账号开设并发布第一条视频 标准：分析竞品最佳视频并模仿 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 未开始 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-12 | 先把账号开了，看别人怎么做的，抄一下；可做多个号每个号一个切入点 |  | 否 |  | 账号,视频,模仿 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:02:35-00:03:56 | 发言人2强调要先做才知道哪些重要
2 |  | 竞争对手识别与分类 | 决策 | 用AI帮助识别潜在竞争对手的类别：传统外包开发公司、AI创业团队、产品/设计咨询、数据分析公司等 | 目标：建立完整的竞争对手分类 标准：覆盖所有潜在竞争者类别 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 进行中 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-12 | 分类：1)系统/网站/小程序/APP传统外包开发 2)AI创业团队 3)产品咨询/设计咨询 4)数据分析公司 |  | 否 |  | 竞品,分类,AI | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:03:56-00:05:50
2.1 | 2 | 多账号多切入点内容策略 | 讨论 | 可做多个号，每个号一个切入点：AI、产品咨询、设计咨询、数据分析等 | 目标：制定多账号运营策略 标准：每个号定位清晰 | 发言人1 |  | 发言人2 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 |  | 每个号一个切入点，覆盖不同服务领域 |  | 否 |  | 多账号,切入点 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:04:42-00:04:54
2.2 | 2 | 投资机构动态与行业活动跟踪 | 讨论 | 关注最新投资机构动态（如红杉IDG），参加行业活动获取一手信息，看哪些创业团队拿了融资 | 目标：掌握行业投资动态 标准：定期跟踪投资报告和行业活动 | 发言人2 |  | 发言人1 | 未开始 | P1 | 中 | 可逆 |  | 关注红杉、IDG等投资的AI团队；去北京/深圳/杭州孵化器参加活动获取一手信息 |  | 否 |  | 投资,行业活动,融资 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:05:49-00:06:56 | 有些信息没在公开渠道展示
3 |  | 数据源权重与关注重点定义 | 决策 | 根据竞争对手分析结果，定义数据源优先级：第一关注可能不是抖音，而是36氪等创业新闻平台 | 目标：明确数据源优先级排序 标准：权重定义清晰并存入数据库 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 进行中 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-16 | 第一关注36氪等创业新闻报道平台，而非抖音；通过小红书/官网/猪八戒等渠道补充 |  | 否 |  | 数据源,权重,36氪 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:06:56-00:07:46
4 |  | AI公司转型与未来定位 | 决策 | 不想做传统外包；AI时代公司不需要那么多员工，要操作好AI让公司AI化运转；李开复观点：未来每个人带AI做事不需要人 | 目标：明确公司AI形态定位 标准：今天出定位初稿 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 进行中 | P0 | 高 | 不可逆 | 2026-04-09 | 不做传统开发；做AI实际的东西；定义AI形态公司为何在未来被需要有价值；今天出定位初稿 | 时间紧迫感（拖了几年） | 否 |  | AI,定位,转型,李开复 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:07:46-00:10:24 | 发言人2要求有时间观念和紧迫感
4.1 | 4 | 公司愿景使命价值观定义 | 决策 | CEO需要做的核心事情就是定义公司愿景使命价值观，这是被需要的根本原因 | 目标：完成公司愿景使命价值观定义 标准：清晰回答公司为何被需要 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 未开始 | P0 | 高 | 不可逆 | 2026-04-09 | CEO每天做的事情就是强调愿景使命价值观；要创造最大社会价值而不是简单用人驱动 |  | 否 |  | 愿景,使命,价值观 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:22:43-00:23:55 | 结合李开复观点和AI趋势讨论
4.2 | 4 | 竞品调研与不应碰的业务边界 | 讨论 | 调研竞品的视频/内容策略；明确哪些业务不应碰（如蚂蚁阿福/西藏S等大模型不是我们做的） | 目标：划清业务边界 标准：明确能做和不能做的领域 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 未开始 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-12 | 蚂蚁阿福/西藏S这种大模型工作不是我们做的；要找普通人能做的AI机会 | 能力拉平了但具体做什么不清楚 | 否 |  | 竞品,边界,调研 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:10:24-00:13:09 | 发言人1坦言不知道出什么内容
5 |  | 数据平台商业模式分析 | 讨论 | 分析现有数据平台公司（如卖会员卖数据的公司），讨论抖音/公众号等平台的大盘分析数据业务 | 目标：了解数据业务商业模式 标准：判断是否可借鉴 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P2 | 中 | 可逆 |  | 有公司网站做得乱七八糟但靠卖会员卖数据挣钱；公众号数据7-8年了，抖音大盘分析是近几年才有 |  | 否 |  | 数据平台,会员,商业模式 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:13:09-00:14:43
6 |  | 数据采集存储与AI模型建设 | 决策 | 数据源要存到数据库；采集工具录入数据；数据汇总与权重也存数据库，以便人和AI都能使用 | 目标：建立数据采集存储体系 标准：数据库可供人和AI共用 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 未开始 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-23 | 让子健/中建写AI模型；数据存数据库后机器也可以用，人就不用干了让AI干 |  | 否 |  | 数据库,采集,AI模型 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:14:43-00:15:15
7 |  | 团队资源利用与补贴激励 | 决策 | 利用中建/子健/中粮/唐毅等团队成员做开发，成本低（如唐毅2300元发货价）；给补贴激励参与 | 目标：激活团队资源 标准：团队成员开始参与项目 | 发言人1 | 发言人2 | 全体 | 进行中 | P1 | 高 | 可逆 | 2026-04-16 | 他们又便宜又好用，没事干一个月两三千也愿意干；赚钱了可以给更多；比较熟悉的拉到团队里 |  | 否 |  | 团队,补贴,成本 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:15:11-00:15:48
8 |  | Claude企业号使用与成本管理 | 决策 | 讨论Claude企业号vs个人号的成本（个人号260刀/月 vs 企业号更贵）；企业号需从香港微软开设，子账号形式使用以避免封号 | 目标：确定Claude账号使用方案 标准：完成企业号调研报告 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 高 | 可逆 | 2026-04-16 | 个人号260刀/月(约2000元)；企业号需从香港微软开；有封号风险需调研；不能用于私人开发 | 企业号成本高但安全；个人号便宜但有风险 | 否 |  | 企业号,Claude,成本 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:15:48-00:18:09 | 需出调研报告证明成本效益
9 |  | AI技术前沿：Claude新模型Muscles分析 | 讨论 | Claude推出Muscles模型，比Opus聪明十几倍，价格是Opus五倍（约1万元/月）；能发现大量隐蔽bug，编程能力达金字塔顶尖 | 目标：了解最新AI模型能力 标准：团队认知对齐 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 |  | Muscles发现FFmpeg几十年老代码中的隐蔽bug；只开放给苹果/谷歌/英特尔/摩根大通等大公司使用，防止恶意利用 |  | 否 |  | AI模型,Muscles,Claude | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:18:09-00:20:10 | Muscles能自动创建脚本获取权限完成功能后删除
9.1 | 9 | Muscles安全限制与AI替代人力趋势 | 讨论 | Muscles只给大公司用防止黑客利用；AI能力再提升5-10倍意味着什么？李开复认为3-5年内每个公司只需CEO+AI | 目标：评估AI替代人力的时间线 标准：团队理解AI发展趋势 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P2 | 中 | 可逆 |  | 再聪明5-10倍就不需要人了；李开复说3-5年内可能实现；每个公司只需一个CEO用AI干活 |  | 否 |  | AI替代,安全,趋势 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:20:10-00:23:55 | OpenAI可能因算力问题模型变笨了
10 |  | 竞争对手跟踪/市场观察流程定义 | 决策 | 定义两个核心流程：1)竞争对手跟踪/市场观察 2)内容投放（后续）；第一个流程包括数据源分类→信息采集→数据汇总 | 目标：建立完整的竞对跟踪流程 标准：从手动到自动化的路径清晰 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 进行中 | P0 | 高 | 可逆 | 2026-04-23 | 数据源分类→跟踪竞对最新信息→采集信息(时间/公司/产品/团队)→汇总分析 |  | 否 |  | 流程,竞对跟踪,数据源 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:24:02-00:25:50
10.1 | 10 | 竞对信息采集字段定义 | 讨论 | 采集36氪等报道时需要的字段：时间、公司主体、产品信息、团队成员（后期可接触）、产品相关信息等 | 目标：明确采集字段清单 标准：字段覆盖完整 | 发言人2 |  | 发言人1 | 进行中 | P1 | 中 | 可逆 |  | 需采集：报道时间、公司主体、产品信息、团队成员、相关信息、招投标信息等 |  | 否 |  | 采集字段,数据 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:24:46-00:26:00 | 之前做过招投标信息采集但没集成
10.2 | 10 | 从手动到自动化/AI的成本转换 | 决策 | 先手动跑一遍采集流程，然后研究如何将人力成本转为agent/token成本；可用DeepSeek等便宜模型做自动化 | 目标：实现采集自动化 标准：人力成本转为AI成本 | 发言人2 | 发言人2 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 高 | 可逆 | 2026-04-30 | 先手动→程序自动化→AI自动化；不一定用Claude，可用DeepSeek等便宜模型 |  | 否 |  | 自动化,成本,DeepSeek | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:26:20-00:27:30
10.3 | 10 | 数据汇总后的商机发现 | 讨论 | 数据汇总后要识别重要信息：新团队的产品创新、传统团队转型的新领域，找到"我们能做而他们不做"的机会 | 目标：从数据中发现商机 标准：能识别差异化机会 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 |  | 要站在山顶看全局，看到越来越少人关注的机会；山脚下的人不用再关注 |  | 否 |  | 商机,差异化,分析 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:27:30-00:29:00 | 用爬山比喻：站在顶峰看全局
11 |  | 问题拆解与AI协作方法论 | 讨论 | 所有问题都要对人和机器都清晰；尽量转化为二元问题(yes/no)让机器快速解决；复杂问题不断拆解大事化小 | 目标：建立问题拆解方法论 标准：问题对人和AI都清晰 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 |  | 问题要对人清晰也要对机器清晰；转化为二元问题；用AI拆解后再用另一个AI判断优先级 | AI拆解时容易把简单事情复杂化 | 否 |  | 方法论,拆解,AI协作 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:29:00-00:31:36 | 可以让AI先排序再人工调整加权
11.1 | 11 | AI辅助信息筛选与优先级排序 | 讨论 | 面对大量数据时，先让AI初步排序重要性，再根据人的主观判断调整和加权 | 目标：AI+人工结合的优先级判断 标准：效率提升 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P2 | 低 | 可逆 |  | 让AI先排序，人再调整；用Cloud拆完后可以用另一个窗口/模型去判断哪些重要 |  | 否 |  | AI排序,优先级 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:30:00-00:31:36 | 直接用文字和AI对话即可
12 |  | 人力+AI混合运营模式构想 | 讨论 | 先建立一套能自我使用的管理体系，在此基础上销售产品；AI无法执行的环节用人力替代，长远被AI自动化取代 | 目标：定义人力+AI混合运营模式 标准：明确AI和人各自的角色 | 发言人2 |  | 发言人1 | 讨论中 | P1 | 中 | 可逆 |  | 先建体系自用→销售产品→AI不能做的用人→随AI进步人力被替代 |  | 否 |  | 运营模式,人力+AI | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:23:06-00:23:55

## 行动项
行动ID | 关联议题编号 | 行动项 | 负责人 | 状态 | 优先级 | 截止日期 | 验收标准 | 输出物 | 来源文件 | SRT时间点 | 备注
A001 | 1.1 | 开设公司社交媒体账号（抖音/小红书等） | 发言人1 | 未开始 | P0 | 2026-04-11 | 账号开设完成 | 账号清单 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:02:55 | 先把账号开了
A002 | 1.1 | 分析深圳小程序开发等竞品的视频内容（哪几条最好） | 发言人1 | 未开始 | P0 | 2026-04-12 | 分析报告完成 | 竞品视频分析 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:03:01 | 100条视频1.5万粉丝
A003 | 1.1 | 模仿竞品最佳视频生成第一批内容（数字人/文案/自录） | 发言人1 | 未开始 | P0 | 2026-04-16 | 发布第一条视频 | 视频素材 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:03:20
A004 | 2 | 用AI列出所有潜在竞争对手类别并搜索各平台 | 发言人1 | 未开始 | P0 | 2026-04-12 | 竞品清单完成 | 竞品分类清单 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:04:02
A005 | 2.2 | 关注最新投资机构动态（红杉/IDG等AI投资） | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-20 | 投资动态报告 | 投资动态报告 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:05:52
A006 | 3 | 定义数据源权重排序（36氪优先于抖音） | 发言人2 | 进行中 | P0 | 2026-04-12 | 权重排序完成 | 权重定义文档 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:06:58
A007 | 4 | 今天出公司AI形态定位初稿 | 发言人2 | 未开始 | P0 | 2026-04-09 | 初稿完成 | 公司定位文档 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:10:17 | 当天要求
A008 | 4.2 | 调研竞品：潜在对手怎么做视频/内容，哪些业务不应碰 | 发言人1 | 未开始 | P0 | 2026-04-12 | 调研报告完成 | 竞品调研报告 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:10:24
A009 | 6 | 让子健/中建写AI模型（数据采集和分析） | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-23 | 模型可用 | AI模型 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:15:04 | 成本低，便宜又好用
A010 | 7 | 给团队成员（子健/中建/中粮）发补贴，拉入项目 | 发言人1 | 进行中 | P1 | 2026-04-16 | 团队组建完成 | 团队清单 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:15:11 | 每月两三千补贴
A011 | 8 | 调研Claude企业号（香港微软开设/子账号/成本/封号风险） | 发言人2 | 未开始 | P1 | 2026-04-16 | 调研报告完成 | 企业号调研报告 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:15:48 | 必须出调研报告
A012 | 10 | 定义竞对跟踪流程：数据源分类→采集字段→汇总方式 | 发言人2 | 进行中 | P0 | 2026-04-16 | 流程定义完成 | 流程文档 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:24:02
A013 | 10.1 | 定义36氪等文章采集字段（时间/公司/产品/团队/招投标） | 发言人2 | 进行中 | P1 | 2026-04-16 | 字段清单完成 | 字段定义文档 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:24:46 | 之前做过招投标但没集成
A014 | 10.2 | 先手动跑一遍竞对信息采集流程 | 发言人1 | 未开始 | P1 | 2026-04-20 | 完成一次手动采集 | 采集结果 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:26:20 | 然后再研究自动化
A015 | 10.2 | 研究将手动采集转为DeepSeek等模型自动化的方案 | 发言人2 | 未开始 | P2 | 2026-04-30 | 自动化方案完成 | 自动化方案 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:26:40
A016 | 4.1 | 定义公司愿景、使命、价值观 | 发言人2 | 未开始 | P0 | 2026-04-12 | 愿景使命完成 | 愿景使命文档 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:22:30

## 风险与指标
记录ID | 关联议题编号 | 类型 | 描述 | 等级/单位 | 当前值 | 目标值 | 应对措施 | 负责人 | 状态 | 来源文件 | SRT时间点
R001 | 1 | 风险 | 宣传是开放性问题，不做就永远不知道哪些重要 | 高 |  |  | 先做起来再迭代，不要等想清楚了再动 | 发言人1 | 监控中 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:02:35
R002 | 4 | 风险 | 公司转型拖延（已说了好几年没有行动） | 高 |  |  | 设定紧迫的时间线，今天出初稿 | 发言人2 | 监控中 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:07:47
R003 | 8 | 风险 | Claude企业号被封号风险 | 中 |  |  | 从香港微软开号，使用子账号；调研后决定 | 发言人2 | 待处理 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:17:00
R004 | 8 | 风险 | Claude使用成本过高（个人号260刀/月） | 中 |  |  | 调研企业号共享方案降低人均成本 | 发言人2 | 待处理 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:15:55
R005 | 9 | 风险 | AI能力快速迭代导致业务模式被颠覆 | 高 |  |  | 持续关注AI前沿（Muscles等），及时调整策略 | 发言人2 | 监控中 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:18:12
R006 | 2 | 风险 | 竞争对手类别遗漏导致战略盲区 | 中 |  |  | 定期更新竞品分类，跟踪新入局者 | 发言人1 | 监控中 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:04:02
R007 | 11 | 风险 | AI拆解问题时容易把简单事情复杂化 | 低 |  |  | 用AI拆完后再用另一个AI/人工判断优先级 | 发言人2 | 已缓解 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:30:10
R008 | 7 | 风险 | 团队成员补贴预算不足导致人员流失 | 中 |  |  | 赚钱后增加补贴；初期利用熟人关系低成本合作 | 发言人1 | 监控中 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:15:25
M001 | 1.1 | 指标 | 社交媒体账号开设数 | 个 | 0 | 3 |  |  | 跟踪中 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:02:55
M002 | 1.1 | 指标 | 发布视频数 | 条 | 0 | 10 |  |  | 跟踪中 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:03:06
M003 | 2 | 指标 | 竞品分类覆盖数 | 类 | 0 | 6 |  |  | 跟踪中 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:04:22
M004 | 10 | 指标 | 竞对跟踪数据源数 | 个 | 0 | 5 |  |  | 跟踪中 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:24:32
M005 | 8 | 指标 | Claude月度使用成本(元) | 元 | 2000 | 1000 |  |  | 跟踪中 | Apr 9, 12.19 PM__原文.srt | 00:15:55